**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**По муниципальной программе «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области»**

**Ответственный исполнитель:**

Администрация Обоянского района Курской области

Отчетный год-2024

Дата составления отчета: 17.02.2025

**Непосредственный исполнитель:**

Начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области А.В. Савенков

(47141) 2-34-01; e-mail: mol.savenkov@yandex.ru

Информация по исполнению муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области », утвержденной постановлением Администрации Обоянского района Курской области от 03.11.2023 № 474.

 В рамках реализации закона Курской области «О государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений в Курской области» отдел молодежи проводит совместную работу с общественными объединениями что позволяет наиболее эффективно решать задачу по воспитанию активной жизненной позиции и вовлечению молодежи в социально значимую деятельность.

 В целях создания условий для реализации творческого потенциала

личности молодого человека, формирования позитивных установок и ценностей, профессионального и гражданского самоопределения в районе проводятся молодежные фестивали, смотры, конкурсы, соревнования, победители и призеры которых участвуют в областных и всероссийских проектах «Юность России», «Студенческая весна соловьиного края». Преподаватели учебных заведений, работники культуры, постоянно совершенствуют методы работы с молодежью через семинары, обмен опытом работы с коллегами, повышением своей квалификации.

В районе работают молодежные клубы «Ориентир» СОШ №2 г.Обоянь, «Рефлекс» СОШ №1 г.Обоянь . В них занимаются около 50 молодых людей, которые является первыми помощниками в организации, и активным участниками молодежных акций «Молодежь ветеранам», «Вахта памяти», «Помощь храмам», областных игр молодежных клубов «Играй город».

 В целях реализации системного подхода и решении задач по профилактике негативных явлений в молодежной среде, проходит на территории района ежегодная акция «Твой выбор – твоя жизнь», встречи врачей, психологов, социальных педагогов, представителей наркоконтроля, каждый из которых проводит консультации, беседы, просматриваем фильмы о вреде наркотиков с последующим комментарием специалистов.

 В домах культуры, учебных заведениях, больницах, библиотеках осуществляется пропаганда здорового образа жизни, о последствиях употребления наркотиков, сопутствующих наркомании заболеваниях, угрозе здоровью людей и развитию общества.

 Патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений в работе .В 11 военно-патриотических клубах занимаются 160 человек , в 20 юноармейских отрядах 462человека. Удалось существенно улучшить материальную базу, приобрести форму, учебное оружие, пневматические винтовки. Это позволило в последние годы ежемесячно проводить районные сборы, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, успешно принимать участие в областных сборах среди военно-патриотических клубов и допризывной молодежи. Мероприятия, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами, помощь в уходе за памятниками и воинскими захоронениями, молодежная акция «Молодежь ветеранам», районный « День призывника», «75 тысяч шагов к Победе» все они направлены на воспитание у подростков и молодежи уважительного отношения к истории, культуре, любви к Родине.

 Ребята из наших военно-патриотических клубов призываются в ряды Российской армии, будучи хорошо подготовленные к службе, многие поступают в военные училища.

 Ежегодно в рамках муниципальной программы проходит награждения талантливой молодежи премией Главы района победителям и призерам спортивных соревнований, молодежных конкурсных мероприятий. В 2024 году премию получили 53 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

 Система организации и проведения летнего отдыха и оздоровления детей в районе и Курской области, стала строится на четком межведомственном взаимодействии, едином правовом поле, порядке финансирования, координации деятельности и реализации функций государственного контроля . Работу по организации отдыха и оздоровлению детей, занятости молодежи в районе планирует межведомственная комиссия, в которую входят представители всех служб района.. Загородный лагерь «Солнышко» принял 200 детей.

 В десяти лагерях с дневным пребыванием в июле дистанционно отдохнули 646 детей, профильные лагеря посетили 129 детей , санатории Курской области направлены 59 детей.

За 2024 год волонтерскими отрядами и объединениями Обоянского района была проведена широкомасштабная работа. Направлений волонтерской деятельности очень много: помощь детям, старикам, инвалидам на дому и в соответствующих местах, уход за животными, участие в экологических проектах, работа по сбору урожая в приусадебных хозяйствах. На территории Обоянского района действуют 13 волонтерских отрядов в образовательных организациях в которых состоит 185 добровольцев, а так же в каждом муниципальном образовании района действует свой волонтерский отряд. Всего добровольцев, состоящих в отрядах муниципальных образований 60 человек.

За 2024 г. проводились такие мероприятия как Молодежная Акция «Молодежь ветеранам» с участием Волонтеров Победы, так же волонтерские отряды школ района приняли участие в патриотической акции «Ветеран живет рядом». По обращениям пожилых людей была оказана помощь по хозяйству и закупке продуктов питания.

В районе так же прошла ежегодная акция «Георгиевская ленточка». К ней присоединились волонтерские организации города Обояни и образовательных учреждений Обоянского района, которые раздавали символы победы на улицах города.

Так же проводились и другие волонтерские акции, такие как организация и проведение экологических субботников, «Блокадный хлеб»,«Ты не один» (доставка лекарств и продуктов одиноким людям), «Стоп вирус», «Чистый двор», Посещение ветеранов ВОВ, поздравление с праздником Победы и многие другие акции в которых приняли участие волонтеры образовательных организаций Обоянского района.

Так же волонтеры Обоянского района принимают участие в областных мероприятиях, проходящих на территории района. Так 10 волонтеров Обоянского гуманитарно-технологического колледжа пришли на помощь участникам областного управленческого конкурса «Лидер 46». Мероприятие было направлено на благоустройство прилегающих территорий, а именно уборка мусора на территории  ОКОУ «Обоянская школа-интернат».

Не обходят наших волонтеров стороной и такие всероссийские акции как «Сообщи, где торгуют смертью!» и «Курский край – без наркотиков». Активисты МГЕР и молодежные представительства Обоянского района приняли участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 40 волонтеров раздали жителям города информационные листовки, в которых призывают сообщать о фактах незаконного оборота наркотических средств, а также рассказали о противоправных действиях в сети Интернет. Молодёжными представительствами и волонтёрскими отрядами образовательных организаций были изготовлены и распространены буклеты антинаркотической направленности «Я за здоровый образ жизни» и «Стоп-наркотики!».

 Работа по развитию физической культуры и спорта направлена на привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения , района по месту жительства , детского спорта, физической культуры среди населения зрелого, пожилого возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями. На территории района работают 17 общеобразовательных учреждения на базе которых 17 спортивных клубов, 24 кружка и секции по месту жительства, учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО « Обоянская ДЮСШ» Курской области в которой по 11 видам спорта под руководством 14 тренеров преподавателей занимается 656 человек. Спортивный клуб боевых единоборств «Патриот» под руководством Юрия Кудинова, ФОК «Артель» посещают более тысячи человек. На территории района можно выделить центры развития различных видов спорта .Так с.Зорино это лыжные гонки, легкая атлетика. Слобода Рыбинскиебуды настольный теннис и гимнастика. Село Афанасьево – легкая атлетика, волейбол, г.Обоянь футбол, волейбол, баскетбол, бокс, художеставенная гимнастика. Планируем в дальнейшем укреплять материальную базу этих центров развивать эти виды спорта в сельских поселениях так как они передаются из поколения в поколение. В г.Обоянь успешно работает спортивный комплекс «Артель» с плавательным бассейном и четырьмя спортивными залами , новая спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол в сл.Рыбинские буды, спортивная площадка в с.Зорино. Введение этих спортивных объектов в строй позволит привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом населения разного возраста, улучшить условия проведения тренировочного процесса.

 Ежемесячно проводим соревнования по различным видам спорта привлекая к участию в них как можно больше населения различных возрастов. Спортсмены приняли участие более чем в ста пятидесяти областных и всероссийских соревнованиях.

 Организовано проходят районные зимний и летний фестивали среди школьников и взрослого населения. Ежегодно более 400 человек принимают участия в испытаниях. Сборная команда района приняла участие в областных зимнем и летнем фестивале как среди школьников так и среди взрослого населения. В составе сборной команды Курской области по различным видам спорта входят до 50 обоянских спортсменов. За 2024 год подготовлено 5кандидатов в мастера спорта, 11 спортсменов первого разряда и 240 спортсменов массовых разрядов. По итогам летней спартакиады среди муниципальных районов Курской области команда заняла первое место место. В областной спартакиаде среди школьников Обоянский район занял первое место

 №6

Сведения о степени выполнения, основных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области »

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование муниципальной программы и основного мероприятия  | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Обоянском районе » муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области » |
| 1.1 | Основное мероприятие1.Мероприятия по созданию условий для поддержки талантливой молодежи, вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, поддержки молодых семей | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта | 2024 |  2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличиться удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района с 19,5% в 2020 году до 21,5% к 2023году | Увеличилось количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программа в сфере поддержки талантливой молодежи. | Нет |
| 1.2 | 1.1«Формирование условий для гражданско-патриотического, нравственного и физического воспитания молодежи». | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличиться удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района с 19,5% в 2020 году до 21,5% к 2023году | Увеличилось количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программа в сфере поддержки талантливой молодежи. | Нет |
|  | 1.2. «Социально-экономическая поддержка молодежи и молодых семей, содействие занятости» | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличиться удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 о 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет с 22,5% в 2020 году до 24% к 2023 году; | Увеличилось количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений от общей численности молодежи. | Нет |
|  | 1.3. «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта,Управление образования,Управление социальной защиты населения | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличиться удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в районе с 20,6% в 2020 году до 21,0% к 2023 году | Увеличилось количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации проектов и программ по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. | Нет |
|  | 1.4. «Поддержка талантливой молодежи, координация деятельности детских и молодежных объединений» | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта,Управление образования | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи в районе с 9% в 2020 году до 10,0% в 2023 году | Увеличилось количество задействованной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, деятельности патриотических объединений, клубов, центров.  | Нет |
|  | 1.5.«Информационное обеспечение молодежной политики и подготовка кадров для работы с молодежью». | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующей в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в районе с 12,6% в 2020 году до 13,0% к 2023году | Увеличилось количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в добровольческой деятельности. | Нет |
|  | 1.6. «Социально-экономическая поддержка молодежи и молодых семей, содействие занятости» | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Будет способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики.- увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующей в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в районе с 12,6% в 2020 году до 13,0% к 2023 году | Увеличилось количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в добровольческой деятельности. | Нет |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей в Обоянском районе Курской области» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области » |
|  | Основные мероприятия1.Средства муниципального образования на развитие системы реализации мероприятий связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время 1.1.Приобретение путевок в оздоровительные лагеря.1.2.Расходы на перевозку детей (оплата ГСМ) в оздоровительные лагеряОсновные мероприятия2.Организация отдыха детей в каникулярное время.2.1.Приобретение путевок в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей. | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта,управленияобразования | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение качества отдыха детей | Повысилось качество отдыха детей Обоянского района в каникулярное время. | Нет |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области» |
|  | Основные мероприятия: 1.Расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципального учреждения ДОЛ «Солнышко» | УправлениеобразованияАдминистрации | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение качества отдыха детей в каникулярное время | Повысилось качество отдыха детей Обоянского района в каникулярное время. | Нет |
|  | 1.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности(оказание услуг) ДОЛ «Солнышко» | УправлениеобразованияАдминистрации | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение качества отдыха детей в каникулярное время | Повысилось качество отдыха детей Обоянского района в каникулярное время. | Нет |
|  | .Финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию в целях развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуированных граждан за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | управлениеобразованияАдминистрации | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение качества отдыха детей в каникулярное время | Повысилось качество отдыха детей Обоянского района в каникулярное время. | Нет |
|  |  | УправлениеобразованияАдминистрации | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение качества отдыха детей в каникулярное время | Повысилось качество отдыха детей Обоянского района в каникулярное время. | Нет |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области » муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области». |
|  | Основное мероприятиеОбеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий, мероприятий по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта  | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение доли жителей Обоянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Обоянского района; | Увеличилась доля жителей Обоянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Обоянского района. | Нет |
|  | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. Сдача норм ГТО. | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение доли жителей Обоянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Обоянского района; | Увеличилась доля жителей Обоянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Обоянского района. | Нет |
|  | Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом. | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта  | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение доли в населения, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке систематически занимающихся физической культурой и спортом | Увеличилась доля жителей Обоянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Обоянского района. | Нет |
|  | Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд муниципального образования (отдельных спортсменов муниципального образования), дополнительное материальное обеспечение ведущих спортсменов муниципального образования и их тренеров и единовременное вознаграждение в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта  | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Участие в областных, Всероссийских соревнованиях.Экипировка сборных команд по разным видам спорта, приобретение спортивного инвентаря  | Увеличилась доля жителей Обоянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Обоянского района. | Нет |
|  | Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд муниципального образования (отдельных спортсменов муниципального образования). Участие сборных команд в Спартакиаде Муниципальных районов Курской области. | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Участие в областных, Всероссийских соревнованиях.Экипировка сборных команд по разным видам спорта, приобретение спортивного инвентаря  | Увеличилась доля жителей Обоянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Обоянского района. | Нет |
|  | Дополнительное материальное обеспечение ведущих спортсменов муниципального образования и их тренеров и единовременное вознаграждение в сфере физической культуры и спорта. | Управление культуры молодежной политики физической культуры и спорта  | 2024 | 2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Участие в областных, Всероссийских соревнованиях.Экипировка сборных команд по разным видам спорта, приобретение спортивного инвентаря  | Увеличилась доля жителей Обоянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Обоянского района. | Нет |

Таблица № 7

Оценка эффективности мер муниципальной программы«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области »

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры  | Показатель применения меры  | Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. | Финансовая оценка результата в плановом периоде в плановом году, тыс. руб. | Обоснование необходимости (эффективности) |
| план | факт | 2025 | 2026 | 2027 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IМеры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Обоянского района Курской области от 13.10.2020 № 415 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области » |  | 8 926,606 | 8926,606 | 3241,444 | 3241,444 | 3241,444 | Запланировано 100%  | 100% |
| II. Меры муниципального регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы |
| 1 |  |  | 8926,606 | 8926,606 | 3241,444 | 3241,444 | 3241,444 | Запланировано 100%  | 100% |
| Итого по программе: | **8926,606** | **8926,606** | **3241,444** | **3241,444** | **3241,444** |  |  |

Таблица 8

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области »

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Вид акта  |  Основные  положения  |  Ответственный  исполнитель  |  Сроки принятия  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|  план  |  факт  |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной  программой  |
| 1  | Постановление Администрации Обоянского района Курской области от 13.10.2022 № 570«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области на » |  | Администрация Обоянского района Курской области | 2024-2026 | 2024 | Исполнено на 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 9

Отчет

 об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на муниципальную программу «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 г. | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2024 г. | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области | Управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрация Обоянского района | Х | Х | Х | Х | **6956,060** | **8926,606** | **8926,606** |
| Подпрограмма 1 |  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Обоянском районе», муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области**»** |
|  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **115,** | **135,3** | **135,3** |
|  | Основное мероприятие1. «Расходы муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию условий для поддержки талантливой молодежи, вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, поддержки молодых семей | Управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрация Обоянского района | 001 | 0707  | 08201С1414  |  | 115,0 | 135,3 | 135,3 |
|  | 1.1. «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами». | Управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрация Обоянского района | 001 | 0707  | 08201С1414  | 100 | 75,0 | 75,3 | 75,3 |
|  | 1.2. Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд.) | Управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрация Обоянского района | 001 | 0707  | 08201С1414 | 200 | 40,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  1.2.1 «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» | Управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрация Обоянского района | 001 | 0707  | 08201С1414 | 200 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | 1.2. «Поддержка талантливой молодежи, координация деятельности детских и молодежных объединений». Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | Управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрация Обоянского района | 001 | 0707  | 08201С1414  | 200 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| Подпрограмма 2 |  «Оздоровление и отдых детей», муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области». |
|  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **4053,616** | **4053,616** | **4053,616** |
|  | 1.Основное мероприятие:«Расходы, связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного и местного бюджета». |  Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта, управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области | 000 | 0000 | 0840100000 |  | 4053,616 | 4053,616 | 4053,616 |
|  | 1.1. Организация отдыха в каникулярное время |  управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области | 001 | 0709 | 0840113540 |  | 1378,229 | 1378,229 | 1378,229 |
| Приобретение товаров , работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 001 | 0709 | 0840113540 | 300 | 1378,229 | 1378,229 | 1378,229 |
|  | 1.2. Мероприятия связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время | 001 | 0709 | 08401S3540 |  | 921,531 | 921,531 | 921,531 |
| Приобретение товаров , работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 001 | 0709 | 08401S3540 | 300 | 921,531 | 921,531 | 921,531 |
|  | 1.3. Мероприятия связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время | 002 | 0709 | 08401S3540 |  | 1753,856 | 1753,856 | 1753,856 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Управление культуры Администрации Обоянского района | 002 | 0709 | 08401S3540 | 600 | 1753,856 | 1753,856 | 1753,856 |
| Подпрограмма3 |  «Управление муниципальной программой обеспечения условий реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области». |
|  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **2542,444** | **4433,790** | **4433,790** |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальной программой обеспечения условий реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области». |  | 002 | 0000 | 0810000000 | 000 | 2 542,444 | 4433,790 | 4433,790 |
|  | Основные мероприятия:1.Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий».  | Управление образования Администрации Обоянского района | 002 | 0707 | 08101С1401 | 000 | 2542,444 | 3220,734 | 3220,734 |
|  | 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования Администрации Обоянского района | 002 | 0707 | 08101С1401 | 600 | 2542,444 | 3220,734 | 3220,734 |
|  | 2.Финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию в целях развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуированных граждан за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  | Управление образования Администрации Обоянского района | 002 | 0310 | 0810356280 | 600 | 0,0 | 1213,056 | 1213,056 |
|  |
| Подпрограмма 4 |  «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области». |
|  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **245,0** | **303,9** | **303,9** |
|  | 1.**Основное мероприятие**:«Расходы местного бюджета на обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом». |  Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта, управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области | 000 | 0000 | 0830100000 |  | 155,0 | 253,5 | 253,5 |
|  | 1.1. Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  управление культуры, молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области | 001 | 1102 | 08301С1406 |  | 155,0 | 253,5 | 253,5 |
| 1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 1102 | 08301С1406 | 100 | 100,0 | 139,3 | 139,3 |
|  | 1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 1102 | 08301С1406 | 200 | 55,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.2 Развитие системы оздоровления и отдыха детей | 002 | 0709 | 08301 00000 |  | 0 | 44,2 | 44,2 |
|  | 1.2.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 002 | 0709 | 08301С1458 | 600 | 0 | 44,2 | 44,2 |
|  | 2. **Основное мероприятие** «Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд муниципального образования (отдельных спортсменов муниципального образования), участников областных соревнований, приобретение призов для победителей и призеров областных соревнований, проводимых в Обоянском районе  | Управление культуры Администрации Обоянского района |  |  | 08302 00000 | 600 | 90,0 | 50,4 | 50,4 |
|  | 2.1 Расходы местного бюджета на создание условий для успешного выступления спортсменов муниципального образования на областных спортивных соревнованиях и развития спортивного резерва и дополнительное материальное обеспечение ведущих спортсменов муниципального образования и их тренеров и единовременное вознаграждение в сфере физической культуры и спорта |  | 001 | 1102 | 08302С1407 |  | 90,0 | 50,4 | 50,4 |
|  | 2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 001 | 1102 | 08302С1407 | 100 | 60,0 | 20,4 | 20,4 |
|  | 2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 001 | 1102 | 08302С1407 | 200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Таблица № 10

Информация

 о расходах федерального, областного, и местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области»(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальные  программы,  под-  программы ,  основного мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка расходов (тыс.  руб.), годы |
| Оценка расходовПлан 31.12.2024 | Фактические расходыФакт 31.12.2024 | Кассовое исполнение(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Обоянского района Курской области | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи развитие  |  |  8 926,606 | 8926,606 | 100,0 |
| физической культуры  | федеральный бюджет |  |  |  |
| и спорта в Обоянском районе Курской области» | областной бюджет |  2 591,285 | 2591,285  | 100,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |
| муниципальный район | 6 335,321 | 6335,321 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Управления муниципальной программой обеспечения условий реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области» |  |  4 433,790 |  4433,790 |  100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  1 213,056 |  1213,056 | 100,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |
| муниципальный район  | 3 220,734 |  3220,734 |  100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Обоянском районе муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области» |  | 135,300 | 135,300 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |
| муниципальный район | 135,300 | 135,300 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области» |  | 303,900 | 303,900 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |
|  |  | муниципальный район | 303,900 | 303,900 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи развитие физической культуры и спорта в Обоянском районе Курской области» |  | 4 053,616 | 4053,616 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 378,229 | 1378,229 | 100,0 |
|  |  | муниципальный район | 2675,387 | 2675,387 | 100,0 |